## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИМРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 января 2026 года |  | № | 38/262-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Кимры |  |  |

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района на 2026 год

Заслушав сообщение председателя территориальной избирательной комиссии Кимрского района Т.Н. Батаевой  о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района на 2025 год, на основании пункта 10 статьи 22, статьи 24 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Кимрского  района постановляет:

- Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района на 2025 год.

- Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района на 2026 год (прилагается).

- Контроль за выполнением Плана работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района на 2026 год возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кимрского района Т.Н. Батаеву.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кимрского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кимрского района | ## Т.Н. Батаева |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кимрского района | ## Л.К. Грудинская |

### Приложение

### УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Кимрского района от 19 января 2026 года № 38/262-5

ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района

на 2026 год

- Основные направления деятельности.

  - Организация подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва (далее также – выборы депутатов Госдумы ФС РФ), Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва (далее также –выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области) и Губернатора Тверской области в 2026 году.

  - Реализация Плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского района (далее также – ТИК Кимрского района) в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы ФС РФ, Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области в 2026 году (по отдельному плану).

  - Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2026 год (по отдельному плану).

  - Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям по различным направлениям деятельности, в подготовке и проведении выборов на территории Тверской области в 2026 году.

  - Обучение членов избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, в т.ч. с применением единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

  - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц.

  - Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке к выборам на территории Кимрского муниципального округа.

  - Взаимодействие с представителями местных отделений политических партий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением избирательных кампаний в 2026 году, с формированием территориальной избирательной комиссии срока полномочий 2026-2031 г.г., оказания 
методической и консультативной помощи в вопросах практического применения законодательства о выборах.

  - Взаимодействие со средствами массовой информации 
и наблюдателями в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на территории Кимрского округа, освещения деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского района в межвыборный период и при подготовке и проведении выборов на территории Тверской области в 2026 году.

  - Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов на территории Кимрского  муниципального округа; взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам проведения проверок сведений о кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий.

  - Формирование состава территориальной избирательной комиссии Кимрского района срока полномочий 2026 – 2031 г.г.

  - Реализация плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Кимрского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Тверской области в Единый день голосования 20 сентября 2026 года (по отдельному плану).

  - Осуществление размещения в сети Интернет информации о деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  района, в социальной сети «ВКонтакте».

  - Создание тематических рубрик «Выборы-2026» в районной газете «Кимрский вестник»

  - Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, составлением и уточнением списков избирателей на территории Кимрского  муниципального округа. Взаимодействие с представителями органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания и жительства на территории Кимрского  муниципального округа.

  - Взаимодействие с архивным отделом администрации Кимрского  муниципального округа по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.

  - Повышение профессиональной подготовки членов территориальной избирательной комиссии Кимрского  района, членов участковых избирательных комиссий.

- Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии Кимрского  района

Январь

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Кимрского района на 2026 год

Т.Н.Батаева,

члены рабочей группы.

О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов Кимрского района на 2026 год

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы. |
| --- | --- |

О плане обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий и резерва состава участковых избирательных комиссий Кимрского района на 2026 год

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы. |
| --- | --- |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Кимрского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Кимрского района в 2026 году

Т.Н.Батаева, члены рабочей группы.

Февраль

О составе конкурсной комиссии для определения результатов второго этапа областного конкурса «Наш выбор-будущее России!» на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, творческую работы.

Т.Н.Батаева,

члены ТИК

О проведении мероприятий территориальной избирательной комиссии Кимрского  района, посвященных Дню молодого избирателя в 2026 году

|  | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Март

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы |
| --- | --- |

Об итогах районного этапа областного конкурса «Наш выбор - будущее России!» на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье,  творческую работу.

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы |
| --- | --- |

Апрель

О формировании территориальной избирательной комиссии Кимрского  муниципального округа и проведении первого организационного заседания.

Т.Н.Батаева,

члены ТИК

О работе территориальной избирательной комиссии по обработке и оформлению документов постоянного срока хранения, находящихся в избирательной комиссии, подлежащих передаче в районный архив.

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы |
| --- | --- |

О составе конкурсной комиссии для определения результатов  конкурса среди инвалидов на лучшее эссе, творческую работу на тему «Моя гражданская позиция»

Май

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского района в летний период 2026 года.

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы |
| --- | --- |

О составе конкурсной комиссии для определения результатов  конкурса среди инвалидов на лучшее эссе, творческую работу на тему «Моя гражданская позиция»

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы |
| --- | --- |

Июнь

Об обучении членов территориальной и участковых избирательных комиссий Кимрского округа

Т.Н.Батаева,

члены ТИК

О  группе контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов и референдумов на территории  Кимрского  муниципального округа

Т.Н.Батаева, члены рабочей группы.

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Кимрского района по обеспечению избирательных прав  граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов разных уровней

Т.Н.Батаева, члены рабочей группы.

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Кимрского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса

Т.Н.Батаева, члены рабочей группы.

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Кимрского  муниципального округа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов

Т.Н.Батаева, члены рабочей группы.

О членах территориальной избирательной комиссии Кимрского  муниципального округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы. |
| --- | --- |

## Июль

Вопросы подготовки проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва 20 сентября 2026 года.

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы. |
| --- | --- |

О рассмотрении финансовых вопросов при подготовке и проведении единого дня голосования 20 сентября 2026 года

|  | Т.Н.Батаева, члены рабочей группы. |
| --- | --- |

Об организации закупки товаров, работ, услуг при проведении единого дня голосования 20 сентября 2026 года

О проведении жеребьевки бесплатной печатной площади в районной газете «Коммунар» на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года

## Август

## Вопросы подготовки проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва 20 сентября 2026 года.

|  | Т.Н.Батаева, члены ТИК. |
| --- | --- |

Сентябрь

О результатах выборов в Единый день голосования 20 сентября 2026 года

|  | Т.Н.Батаева, члены ТИК. |
| --- | --- |

О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кимрского округаТверской области по правовому просвещению будущих и молодых избирателей в летний период 2026 года

|  | Т.Н.Батаева, члены ТИК. |
| --- | --- |

О реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в Единый день голосования 20 сентября 2026 года с привлечением добровольцев и волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам

|  | Т.Н.Батаева, члены ТИК. |
| --- | --- |

## Октябрь

Об утверждении отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на организацию и проведение Единого дня голосования 2026 года, и отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг

|  | Т.Н.Батаева, члены ТИК. |
| --- | --- |

## Анализ итогов проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва

Т.Н.Батаева,

члены ТИК

Ноябрь

Вопросы формирования резерва и состава участковых избирательных комиссий Кимрского  района

Т.Н.Батаева,

члены ТИК.

Декабрь

Разработка и подготовка планов работы на 2027 год.

Т.Н.Батаева,

члены ТИК.

- Проведение совещаний, семинаров, пресс- конференций, круглых столов, «дней открытых дверей», презентаций, выставок и других мероприятий

Участие в селекторных обучающих семинарах с председателями территориальных избирательных комиссий, членами участковых избирательных комиссий.

| По плану ИКТО | председатель ТИК |
| --- | --- |

Актуализация и наполнение сайта территориальной избирательной комиссии Кимрского района в сети Интернет.

| весь период | председатель ТИК |
| --- | --- |

Проведение семинара с представителями избирательных объединений Кимрского округа по вопросу формирования резерва составов участковых избирательных комиссий Кимрского округа

март                                  председатель ТИК

Проведение заседания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Кимрского района с отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

| июнь | председатель ТИК |
| --- | --- |

Участие в обучающем семинаре с председателями территориальных избирательных комиссий

| февраль, май, июнь | председатель ТИК |
| --- | --- |

Проведение заседаний КРС

| Июнь |  |
| --- | --- |

Взаимодействие с Отделом образования  и учебными учреждениями Кимрского  муниципального округа  по вопросам правовой подготовки учащихся.

| весь период | председатель ТИК |
| --- | --- |

Проведение дней Молодого избирателя

|  | председатель ТИК; Проведение совместных тематических мероприятий с территориальными избирательными комиссиями (межмуниципальные форумы. Командные и деловые игры, конкурсы и викторины) председатель ТИК, члены ТИК. Проведение заседаний Экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии Члены ЭК. |
| --- | --- |

- Информационно – аналитическое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  муниципального округа

Реализация плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

Члены территориальной и

участковых комиссий, резерв комиссий

Участие в реализации проекта «Обучение избирательному праву» на сайте избирательной комиссии Тверской области.

| весь период | Члены территориальной и участковых комиссий, резерв комиссий |
| --- | --- |

Участие в реализации проекта «Школа молодых наблюдателей»

| весь период | Члены территориальной и участковых комиссий, резерв комиссий |
| --- | --- |

Реализация плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса на 2026 год

| Весь период (по отдельному плану) | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Содействие в поддержании в актуальном режиме базы данных (в электронном виде) о составах, резерве участковых избирательных комиссий Кимрского  муниципального округа

| весь период | Т.Н.Батаева, И.С. Кулагин - ведущий специалист информационного центра ИКТО. |
| --- | --- |

Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных задачи «Право» в ГАС «Выборы».

| весь период | Т.Н.Батаева,, И.С. Кулагин - ведущий специалист информационного центра ИКТО |
| --- | --- |

Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии в сети Интернет материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  района.

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Оказание содействия в формировании на КСА территориальной избирательной комиссии Кимрского района и передачи на КСА избирательной комиссии Тверской области фрагмента базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» по состоянию на 1 января, 1 июля 2026 года. Обеспечение установления численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля 2026 года

| весь период | Т.Н.Батаева, И.С. Кулагин - ведущий специалист информационного центра ИКТО. |
| --- | --- |

Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам избирательной комиссии Тверской области по вопросам избирательного права и избирательного процесса

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Сбор и систематизация сведений об изменениях в составе депутатских корпусов представительных органов муниципальных образований Кимрского района по состоянию на первое число каждого месяца.

| ежемесячно | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Формирование информационного банка данных, накопление и систематизация справочных и аналитических материалов по различным направлениям деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  района.

| весь период | Т.Н.Батаева, |
| --- | --- |

Размещение в СМИ материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  района, о проведении выборов на территории Кимрского  округа, о разъяснении избирательного законодательства

| весь период | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Обеспечение представительных и исполнительных органов Кимрского района информационными материалами избирательной комиссии Тверской области, ЦИК РФ; пополнение фондов библиотек ЦБС информационными материалами

| весь период | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Организация и проведение выставок, оформление стендов территориальной избирательной комиссии Кимрского  района

| весь период | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Организация работы в территориальной избирательной комиссии Кимрского района телефона «горячей линии» для обращений избирателей

| весь период | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Организация участия территориальной избирательной комиссии Кимрского района в мероприятиях проводимых избирательной комиссией Тверской области.

| весь период | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

- Оказание методической помощи избирательным комиссиям

Организация выездов членов территориальной избирательной комиссии Кимрского района для оказания практической помощи участковым избирательным комиссиям в вопросах соблюдения избирательного законодательства, сверки наличия технологического оборудования и инвентаря, находящегося на балансовом учете территориальной избирательной комиссии Кимрского  района; для изучения и обобщения практики работы по повышению правовой культуры избирателей

| весь период | члены ТИК |
| --- | --- |

Методическая помощь, консультирование участковых избирательных комиссий по вопросам, связанным с судебными процессами

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Содействие участковым избирательным комиссиям Кимрского района в работе по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

| весь период | члены ТИК |
| --- | --- |

Оказание правовой, организационной, методической и консультативной помощи участковым избирательным комиссиям, контроль за соблюдением ими требований действующего законодательства, а также помощи при подготовке и проведении выборов различного уровня и по вопросам информационно-разъяснительной деятельности

| весь период | члены ТИК |
| --- | --- |

- Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц, поступающих в территориальную избирательную комиссию Кимрского  района, о нарушениях избирательного законодательства

Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, должностных лиц. Подготовка ответов заявителям

| весь период | Рабочая группа ТИК |
| --- | --- |

Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями)

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Обобщение и анализ обращений участников избирательного процесса, поступивших в территориальную избирательную комиссию Кимрского  района, размещение на сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| весь период | Т.Н.Батаева, И.С. Кулагин - ведущий специалист информационного центра ИКТО |
| --- | --- |

Обобщение сведений по обращениям граждан, принятым в ходе личного приема граждан

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

- Осуществление финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии

Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского района

| весь период | Т.Н.Батаева, бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  района, ведение делопроизводства бухгалтерского учета

| весь период | бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

Подготовка и представление в избирательную комиссию Тверской области в соответствии с действующим законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Кимрского  района

| весь период | Т.Н.Батаева, бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

Осуществление контроля за своевременностью и правильностью расходования денежных средств территориальной  избирательной комиссии Кимрского района соответственно уровню финансирования

| весь период | Т.Н.Батаева, бухгалтер ТИК |
| --- | --- |

- Работа с кадрами

Формирование состава резерва участковых избирательных комиссий.

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Обучение кадров территориальных, участковых избирательных комиссий и кадрового резерва участковых избирательных комиссий

| весь период | Т.Н.Батаева, члены ТИК |
| --- | --- |

Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы

| весь период | Т.Н.Батаева, И.С. Кулагин - ведущий специалист информационного центра ИКТО |
| --- | --- |

Подготовка проектов распоряжений по личному составу, оформление и ведение личного дела, личной карточки председателя территориальной избирательной комиссии.

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |

Формирование и обновление базы членов избирательных комиссий, награжденных различными наградами, а также победителей различных конкурсов, проводимых комиссией,

| весь период | Т.Н.Батаева |
| --- | --- |